## Projects
DANH MỤC DỰ ÁN & QUẢN TRỊ DANH MỤC (PORTFOLIO PROJECTS)
Theo dõi tiến độ tổng thể, PIC phụ trách, PIC phê duyệt cấp BOD và tỷ lệ hoàn thành theo thời gian thực.
Mã Dự Án | Tên Dự Án (Project Name) | Mô Tả Mục Tiêu | PIC Liên Quan / Thực Hiện | PIC Phê Duyệt (Approver) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Trạng Thái | Tổng Task | Task Xong | Tiến Độ (%) | Đánh Giá / Rủi Ro
PRJ-01 | Zalo Chatbot Integration | Xây dựng Chatbot AI VIB Max Card tích hợp RAG trên Zalo Group chăm sóc khách hàng | BA Team, Dev Team, AI Eng | BOD (Trưởng ban DA) | 2026-08-20 | 2026-08-30 | Đang thực hiện |  |  |  | Đúng tiến độ, cần kiểm tra tải trên Zalo Group
PRJ-02 | TikTok Comments Processor | Hệ thống tự động cào bình luận TikTok và phân tích trích xuất insights bằng Gemini 2.5 Flash | AI Eng, Data Eng, Dev Team | BOD (Giám đốc Sản phẩm) | 2026-08-21 | 2026-08-29 | Đang thực hiện |  |  |  | Đang mở rộng theo dõi chiến dịch đối thủ theo lệnh BOD
PRJ-03 | BOD Executive Dashboard | Bảng điều hành số liệu thời gian thực và Bot Telegram tự động gửi báo cáo định kỳ cho Ban Giám Đốc | Fullstack Dev, Data Analyst | CEO / BOD | 2026-08-24 | 2026-08-31 | Đang thực hiện |  |  |  | Telegram Bot đã sẵn sàng, đang hoàn thiện giao diện Dashboard

## Task Management
BẢNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CHI TIẾT (MAIN TASK & SUB TASK)
Phân cấp nhiệm vụ chính (Main Task) và nhiệm vụ con (Sub Task), theo dõi PIC thực hiện, PIC phê duyệt, Deadline và Trạng thái.
Mã Task | Thuộc Dự Án (Project) | Hạng Mục Chính (Main Task) | Công Việc Chi Tiết (Sub Task) | Loại Task | PIC Thực Hiện | PIC Phê Duyệt | Mức Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu | Hạn Chót (Due Date) | Ngày Xong Thực Tế | Trạng Thái | Tiến Độ | Ghi Chú / Kết Quả Đạt Được
TSK-001 | Zalo Chatbot Integration | 1. Thiết kế CSDL & Kiến trúc Dữ liệu | Thiết kế và khởi tạo Supabase PostgreSQL Schema (Tables: comments, insights, chat_logs) | Kế hoạch | BA Team | Tech Lead | Cao | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Hoàn thành | 100% | Đã deploy schema và test query thành công
TSK-002 | Zalo Chatbot Integration | 2. Phát triển Engine AI RAG & Logic Thẻ | Implement RAG Semantic Search & Bộ quy tắc tính năng thẻ VIB (Embedding text-embedding-3-small) | Kế hoạch | Dev Team | Tech Lead | Cao | 2026-08-23 | 2026-08-27 |  | Đang thực hiện | 80% | Đang tối ưu độ chính xác phản hồi RAG
TSK-003 | Zalo Chatbot Integration | 3. Tích hợp Zalo Webhook & Realtime Sync | BOD Yêu cầu khẩn: Đồng bộ tin nhắn real-time trên Zalo Group khách hàng | BOD Giao thêm | AI Eng | BOD | Khẩn cấp | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Hoàn thành | 100% | Đã kích hoạt Zalo Webhook và xử lý độ trễ < 1s
TSK-004 | TikTok Comments Processor | 1. Hệ thống Thu thập Dữ liệu (Scraping) | Tích hợp API Apify TikTok Scraper & Lập lịch tự động cào bình luận kênh mục tiêu | Kế hoạch | Dev Team | Product Lead | Cao | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Hoàn thành | 100% | Auto cào 500+ comment mỗi ngày
TSK-005 | TikTok Comments Processor | 2. AI Phân tích & Trích xuất Insights | Xây dựng pipeline phân tích cảm xúc & trích xuất nhu cầu bằng Gemini 2.5 Flash (Structured JSON) | Kế hoạch | AI Eng | Product Lead | Trung bình | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Đang thực hiện | 70% | Đang test prompt trích xuất Intent và Pain-points
TSK-006 | TikTok Comments Processor | 3. Giám sát Đối thủ & Chiến dịch Promo | BOD Yêu cầu: Theo dõi chiến dịch khuyến mãi mở thẻ của VPBank, Techcombank | BOD Giao thêm | AI Eng | BOD | Cao | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  | Chưa bắt đầu | 0% | Đã nhận danh sách link kênh đối thủ từ BOD
TSK-007 | BOD Executive Dashboard | 1. Xây dựng Giao diện Điều hành (Web App) | Phát triển Streamlit Executive Dashboard với bộ lọc tương tác, biểu đồ tỷ lệ chuyển đổi và RAG insights | Kế hoạch | Fullstack Dev | CEO / BOD | Cao | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  | Đang thực hiện | 85% | Đã tích hợp xong biểu đồ phân tích và metrics
TSK-008 | BOD Executive Dashboard | 2. Tự động hóa Báo cáo Định kỳ (Telegram) | BOD Yêu cầu: Phát triển Bot Telegram tự động tổng hợp số liệu tuần và gửi thông báo cho Ban Giám Đốc | BOD Giao thêm | Fullstack Dev | CEO / BOD | Cao | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Hoàn thành | 100% | Đã cấu hình n8n cron trigger định kỳ 8:00 sáng Thứ Hai

## Gantt_Chart
BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN & CÔNG VIỆC (GANTT CHART)
Trực quan hóa timeline thực hiện của từng Main Task / Sub Task theo từng ngày từ 20/08/2026 đến 05/09/2026.
Mã Task | Dự Án | Hạng Mục / Công Việc | PIC | Bắt Đầu | Kết Thúc | Tiến Độ | Trạng Thái | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09
[8 empty] | ■ | ■ | ■
[11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
■
[9 empty] | ■ | ■ | ■
[12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[14 empty] | □ | □ | □ | □
[12 empty] | ■ | ■ | ■
[13 empty] | ■ | ■
| CHÚ THÍCH TIẾN ĐỘ: | ■ Hoàn thành (Completed) | ■ Đang làm (In Progress) | □ Chưa bắt đầu (Not Started)