## Projects
DANH MỤC DỰ ÁN & QUẢN TRỊ DANH MỤC (PORTFOLIO PROJECTS)
Theo dõi tiến độ tổng thể, PIC phụ trách, PIC phê duyệt cấp BOD và tỷ lệ hoàn thành theo thời gian thực.
Mã Dự Án | Tên Dự Án (Tiếng Việt) | Mục Tiêu & Mô Tả Dự Án | PIC Phụ Trách / Thực Hiện | PIC Phê Duyệt (BOD/Lead) | Ngày Bắt Đầu | Ngày Kết Thúc Dự Kiến | Trạng Thái Dự Án | Tổng Sub-Tasks | Tasks Xong | Tiến Độ (%) | Đánh Giá & Rủi Ro
DA-01 | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Xây dựng trợ lý ảo AI tư vấn thẻ VIB ứng dụng mô hình RAG hoạt động trực tiếp trong Zalo Group chăm sóc khách hàng | Đội BA, Đội Lập trình, Kỹ sư AI | BOD (Trưởng ban Dự án) | 2026-08-20 | 2026-08-30 | Đang thực hiện |  |  |  | Đúng lộ trình, đang hoàn thiện module RAG và kiểm thử tin nhắn Zalo
DA-02 | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Hệ thống tự động cào bình luận kênh TikTok mục tiêu, phân tích cảm xúc và trích xuất insights bằng Gemini 2.5 Flash | Kỹ sư AI, Kỹ sư Dữ liệu, Đội Dev | BOD (Giám đốc Sản phẩm) | 2026-08-21 | 2026-08-29 | Đang thực hiện |  |  |  | Đã cào xong dữ liệu, đang huấn luyện trích xuất intent & theo dõi đối thủ
DA-03 | Bảng Điều Hành Ban Giám Đốc (BOD) | Giao diện Dashboard theo dõi chỉ số thời gian thực và Bot Telegram tự động báo cáo định kỳ hàng tuần cho Ban Lãnh Đạo | Lập trình viên Fullstack, Chuyên viên Dữ liệu | Tổng Giám Đốc (CEO / BOD) | 2026-08-24 | 2026-08-31 | Đang thực hiện |  |  |  | Telegram Bot đã sẵn sàng, giao diện web Streamlit đang gắn biểu đồ

## Task Management
BẢNG ĐIỀU HÀNH & PHÂN BỔ CÔNG VIỆC (TASK MANAGEMENT)
Quản lý 2 cấp độ: Bảng 1 - Hạng Mục Chính (Main Tasks) & Bảng 2 - Công Việc Chi Tiết (Sub Tasks) đồng bộ tiến độ thời gian thực.
📌 BẢNG 1: QUẢN LÝ CÁC HẠNG MỤC CHÍNH (MAIN TASKS)
Mã Main Task | Tên Hạng Mục Chính (Main Task) | Thuộc Dự Án | PIC Phụ Trách Chính | PIC Phê Duyệt | Ngày Bắt Đầu | Hạn Chót | Tổng Sub-Tasks | Sub-Tasks Xong | Tiến Độ (%) | Trạng Thái | Mô Tả Trọng Tâm
MT-01 | 1. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu & Kiến trúc | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Đội BA | Tech Lead | 2026-08-20 | 2026-08-22 |  |  |  | Hoàn thành | Thiết lập cấu trúc CSDL PostgreSQL và schema hệ thống
MT-02 | 2. Phát triển Engine AI RAG & Logic Thẻ | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Đội Dev | Tech Lead | 2026-08-23 | 2026-08-27 |  |  |  | Đang thực hiện | Embedding vector search và logic trả lời tư vấn thẻ
MT-03 | 3. Tích hợp Zalo Webhook & Realtime Sync | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Kỹ sư AI | BOD (Trưởng ban DA) | 2026-08-25 | 2026-08-25 |  |  |  | Hoàn thành | BOD yêu cầu: Đồng bộ trả lời thời gian thực trên Zalo Group
MT-04 | 1. Hệ thống Thu thập Dữ liệu (Scraping) | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Đội Dev | Product Lead | 2026-08-21 | 2026-08-23 |  |  |  | Hoàn thành | Tích hợp Apify API tự động cào bình luận định kỳ
MT-05 | 2. AI Phân tích & Trích xuất Insights | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Kỹ sư AI | Product Lead | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  |  |  | Đang thực hiện | Trích xuất cảm xúc, nhu cầu mở thẻ bằng Gemini 2.5 Flash
MT-06 | 3. Giám sát Đối thủ & Chiến dịch Promo | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Kỹ sư AI | BOD (Giám đốc Sản phẩm) | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  |  |  | Chưa bắt đầu | BOD yêu cầu: Theo dõi chiến dịch thẻ VPBank, Techcombank
MT-07 | 1. Xây dựng Giao diện Điều hành (Web App) | Bảng Điều Hành Ban Giám Đốc (BOD) | Fullstack Dev | CEO / BOD | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  |  |  | Đang thực hiện | Giao diện Streamlit tương tác lọc theo ngày, kênh, chỉ số
MT-08 | 2. Tự động hóa Báo cáo Định kỳ (Telegram) | Bảng Điều Hành Ban Giám Đốc (BOD) | Fullstack Dev | CEO / BOD | 2026-08-25 | 2026-08-26 |  |  |  | Hoàn thành | BOD yêu cầu: Bot Telegram tự động gửi báo cáo tóm tắt sáng thứ 2
📝 BẢNG 2: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CHI TIẾT (SUB TASKS)
Mã Sub Task | Thuộc Main Task | Thuộc Dự Án | Nội Dung Công Việc Chi Tiết (Sub Task) | Phân Loại Task | PIC Thực Hiện | PIC Phê Duyệt | Mức Ưu Tiên | Ngày Bắt Đầu | Hạn Chót (Due Date) | Ngày Xong Thực Tế | Trạng Thái | Tiến Độ | Ghi Chú / Link Báo Cáo
ST-001 | MT-01 | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Khởi tạo Supabase PostgreSQL DB Schema (Bảng comments, insights, chat_logs) | Kế hoạch | Đội BA | Tech Lead | Cao | 2026-08-20 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | Hoàn thành | 100% | Đã hoàn thành khởi tạo bảng và index tìm kiếm
ST-002 | MT-02 | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | Cài đặt thuật toán RAG Semantic Search & Bộ quy tắc tư vấn thẻ tín dụng VIB | Kế hoạch | Đội Dev | Tech Lead | Cao | 2026-08-23 | 2026-08-27 |  | Đang thực hiện | 80% | Sử dụng text-embedding-3-small, đang tinh chỉnh prompt
ST-003 | MT-03 | Tích hợp Chatbot AI Zalo Group | BOD Yêu cầu khẩn: Đồng bộ tin nhắn phản hồi real-time vào Zalo Group khách hàng | BOD Giao thêm | Kỹ sư AI | BOD (Trưởng ban DA) | Khẩn cấp | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Hoàn thành | 100% | Đã xử lý xong webhook phản hồi < 1s
ST-004 | MT-04 | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Tích hợp API Apify TikTok Scraper & Lập lịch tự động cào bình luận kênh mục tiêu | Kế hoạch | Đội Dev | Product Lead | Cao | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | Hoàn thành | 100% | Đã tự động cào 500+ bình luận mỗi ngày
ST-005 | MT-05 | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | Xây dựng pipeline phân tích cảm xúc & trích xuất nhu cầu mở thẻ với Gemini 2.5 Flash | Kế hoạch | Kỹ sư AI | Product Lead | Trung bình | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | Đang thực hiện | 70% | Đầu ra chuẩn Structured JSON phục vụ Dashboard
ST-006 | MT-06 | Xử lý & Khai phá Bình luận TikTok | BOD Yêu cầu: Theo dõi chiến dịch khuyến mãi & phản hồi khách hàng đối thủ VPBank, Techcombank | BOD Giao thêm | Kỹ sư AI | BOD (Giám đốc Sản phẩm) | Cao | 2026-08-26 | 2026-08-29 |  | Chưa bắt đầu | 0% | Đã thu thập danh sách URL kênh đối thủ
ST-007 | MT-07 | Bảng Điều Hành Ban Giám Đốc (BOD) | Phát triển giao diện Streamlit Executive Dashboard với bộ lọc và biểu đồ phân tích sâu | Kế hoạch | Fullstack Dev | CEO / BOD | Cao | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  | Đang thực hiện | 85% | Đã gắn xong bộ lọc và đồ thị tỷ lệ chuyển đổi
ST-008 | MT-08 | Bảng Điều Hành Ban Giám Đốc (BOD) | BOD Yêu cầu: Xây dựng Telegram Bot tự động gửi thông báo báo cáo tuần định kỳ cho Ban Giám Đốc | BOD Giao thêm | Fullstack Dev | CEO / BOD | Cao | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Hoàn thành | 100% | Đã lập lịch n8n cron trigger gửi 8h sáng thứ Hai

## Gantt_Chart
BIỂU ĐỒ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN & CÔNG VIỆC (GANTT CHART)
Trực quan hóa timeline thực hiện của từng Main Task / Sub Task theo từng ngày từ 20/08/2026 đến 05/09/2026.
Mã Sub Task | Thuộc Dự Án | Công Việc Chi Tiết | PIC | Bắt Đầu | Hạn Chót | Tiến Độ | Trạng Thái | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 | 01/09 | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09
[8 empty] | ■ | ■ | ■
[11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
■
[9 empty] | ■ | ■ | ■
[12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
[14 empty] | □ | □ | □ | □
[12 empty] | ■ | ■ | ■
[13 empty] | ■ | ■
| CHÚ THÍCH TIẾN ĐỘ: | ■ Hoàn thành (Completed) | ■ Đang làm (In Progress) | □ Chưa bắt đầu (Not Started)